温委办发〔2018〕66号

市委办公室  市政府办公室

印发《关于创建国家公共文化服务体系示范区的实施意见》《温州市创建国家公共文化服务

体系示范区规划（2018－2020年）》的通知

各县（市、区）委、人民政府，市直属各单位：

《关于创建国家公共文化服务体系示范区的实施意见》和《温州市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018－2020年）》已经市委、市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

中共温州市委办公室

温州市人民政府办公室

2018年9月13日

关于创建国家公共文化服务体系示范区的

实施意见

为深入贯彻党的十九大精神，全面推进现代公共文化服务体系建设，根据《文化部、财政部关于开展第四批国家公共文化服务体系示范区（项目）创建工作的通知》（文公共发〔2017〕25号）和《浙江省文化厅关于做好第四批国家公共文化服务体系示范区（项目）创建申报工作的通知》（浙文函〔2017〕38号）等文件精神，结合温州实际，制定本实施意见。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党的十九大关于建设社会主义文化强国的总体要求，全面贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》《浙江省公共文化服务保障条例》，牢固树立以人民为中心的工作导向，大力培育社会主义核心价值观，坚持政府主导、社会参与、共建共享、惠及全民，以改革为动力，以基层为重点，着力提升公共文化设施建设水平和综合服务效能，推进文化温州建设，为温州再造改革开放新优势、再创高质量发展新辉煌、打造坚实“铁三角”提供强有力的文化支撑。

二、创建目标

按照建设“公共文化法律政策的先行区、公共文化服务体制机制改革的试验区、公共文化服务创新的示范区”的创建总体要求，立足温州实际，突出抓重点、补短板、重提升、促均衡，在完善体系上下功夫，在创新机制上求突破，在擦亮品牌上出实招，在提升效能上见成效，着力研究解决公共文化服务体系建设面临的突出矛盾和问题，探索建立公共文化服务可持续发展、更充分服务的长效机制。到2020年，实现基本公共文化服务标准化、均等化、数字化、社会化，建成覆盖城乡、网络健全、结构合理、便捷高效，具有温州特色的现代公共文化服务体系，各项创建指标达到或高于《第四批国家公共文化服务体系示范区（项目）创建标准（东部）》，形成可复制、可推广的典型经验，为同类地区提供借鉴和示范，为国家制定相关政策提供科学依据和实践样本。

三、主要任务

（一）坚持功能优先，完善公共文化服务设施建设。坚持把公共文化设施建设作为重要的基本公共服务建设，纳入国民经济和社会发展规划以及城市建设总体规划，纳入政府基本建设投资和城市运行保障。采取盘活存量、扩充增量、优化整合、全面提质的办法，市、县两级重点新建、扩建和改建一批重点设施,乡镇（街道）和村（社区）重点消灭空白点、提升薄弱点。优化功能配套，完善“15分钟都市文化圈”和“农村30分钟文化圈”，促进城乡公共文化设施建设全面达标，以设施标准化促进服务均等化，全面提升公共文化设施建设和管理水平。

（二）坚持需求导向，促进公共文化服务提质增效。围绕看电视、听广播、读书看报、参加公共文化活动等群众基本文化权益，更新服务理念，创新服务方式，加大财政购买公共文化产品和服务力度，提供“菜单式”“订单式”服务。着力培育非营利文化组织，推动社会力量参与公共文化服务。深化公共文化场馆免费开放工作，完善公共文化设施24小时自助式服务、流动服务和错时服务。通过文化干部网格化、下沉式分类指导，培育乡村文艺社团等途径，实现从“送文化”到“种文化”转变。开展精准文化扶贫行动和特殊人群文化关爱行动，办好特殊人群文化活动，打通公共文化服务“最后一公里”。建立和完善群众评价反馈机制，提升公共文化服务效能。

（三）坚持示范引领，做强公共文化服务创新品牌。保持创新活力，依托“南戏故里、百工之乡、歌舞之都、书画名城”文化名片，培育打造一批具有温州特色、彰显时代精神、延伸示范效应的公共文化服务创新品牌。以“城市书房”“文化驿站”为重点，巩固都市文化创新项目；以“百姓书屋”“乡村艺术团”为重点，提升农村文化创新品牌；以办好市民文化节、全民阅读节为重点，建强全市联动文化活动平台，推动公共文化在品牌化特色服务和品质化个性服务方面走出一条温州特色的创新之路。

（四）坚持科技创新，推进公共文化服务数字化建设。充分发挥科技创新对公共文化发展的重要支撑作用，着力推进公共文化机构数字化建设。统筹实施文化信息资源共享工程，拓宽公共文化资源传输渠道，建设市级公共文化等地方特色数据资源库，整合文化阵地、内容等各类资源，建立统一的公共文化数字服务平台，打造公共文化“百姓云端大舞台”，开展共享服务，提高公共文化远程服务能力，拓展服务空间。

（五）坚持能力为重，强化公共文化服务队伍建设。根据示范区创建标准和《浙江省公共文化服务保障条例》，配备乡镇（街道）综合文化站和村（社区）综合性文化服务中心工作人员。鼓励通过社会购买方式，配备财政补贴的专职人员。建立公共文化从业人员培训基地和制定人才培养计划，培育文艺领军人才和专业文化人才梯队。加强业余文化骨干和文化志愿者队伍建设，壮大文化志愿者队伍，形成各级组织开展群众文化活动的生力军。

（六）坚持制度创新，在实践中破解突出矛盾问题。针对公共文化建设中遇到的突出矛盾和问题，认真梳理现有政策制度方面的制约因素，确定研究课题，推进公共文化建设制度研究和政策设计。深化文化体制改革，探索行之有效的改革举措。推进研究成果转化，形成指导推动工作的政策文件，总结相应的工作经验。

四、保障措施

（一）加强组织领导。成立由市长担任组长，市委、市政府分管领导任副组长，各县（市、区）政府和市直相关单位主要负责人为成员的温州市国家公共文化服务体系示范区创建工作领导小组（以下简称“市领导小组”），负责全市示范区创建工作的领导、组织和协调，研究解决创建工作中的重大问题。各县（市、区）政府作为各地示范区创建工作的责任主体，要将示范区创建工作纳入经济社会改革发展全局，统筹安排部署，成立领导机构，严格对照国家创建标准和《温州市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018－2020年）》，落实各项创建任务。相关单位要按照职责分工，切实履职尽责，合力推进创建工作。

（二）落实经费保障。创建期内，安排创建国家公共文化服务体系示范区工作专项经费。市级财政安排创建专项工作经费3000万元，用于创建日常支出、制度设计、课题研究、项目创新投入、宣传报道、数字化建设等。各县（市、区）要结合当地实际，抓紧制定本区域内示范区创建工作方案，加大财政投入，相应安排示范区创建专项经费并纳入财政预算，确保建设项目和资金安排落到实处。

（三）建立工作机制。建立创建办集中办公制度，加强联系协调，提出工作建议，制定工作方案，落实各阶段创建任务。建立专家咨询制度，聘请国家级、省级专家担任顾问，指导示范区创建、制度设计研究等工作。建立联络员制度和信息报送制度，市领导小组各成员单位要确定1名联络员和信息员，加强与市创建办的沟通、协调，按要求报送相关信息。市创建办定期向国家公共文化服务体系示范区创建工作领导小组办公室、省文化厅报送创建进展情况。建立工作督查机制，由市领导联系督导，了解进展情况，协调解决问题，推进创建工作。

（四）加大宣传力度。市、县两级新闻媒体要利用广播电视、报纸杂志、网络平台、新媒体等载体，展开全方位、多视角、高密度的报道，大力宣传示范区创建工作。市、县两级国家公共文化服务体系示范区创建工作领导小组成员单位要统筹运用各自资源，在学校、公交站、动车站、机场、客运站、码头、公交车、出租车、商场、超市、电影院、宾馆、公园、景区、广场、过街天桥、街道灯杆灯箱、文化场馆、文化设施、活动中心等场所或平台，利用LED电子屏、公共电视客户端、宣传栏、横幅、海报、公益广告、宣传片等载体，全方位宣传示范区创建工作的重要意义和取得的成效，营造全市动员、全城联动共创的浓厚氛围，提高群众对创建工作的知晓度、关注度、支持度、参与度和满意度。

附件：温州市创建国家公共文化服务体系示范区责任分解表

中共温州市委办公室			              2018年9月14日印发

附件

温州市创建国家公共文化服务体系示范区责任分解表

注：标▲为牵头部门，下同。

| 项目 | 工作任务 | 任务分解 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 公共文化设施网络建设 | 1．公共图书馆、文化馆(站)、博物馆、美术馆、剧院等公共文化设施完善，布局合理，网络健全，符合国家相关建设标准，方便群众参加活动。每千人占有公共文化服务设施面积达到浙江省先进水平。实现市有公共图书馆、文化馆、博物馆、美术馆、剧院、非遗展示馆等公共文化设施，县有公共图书馆、文化馆，乡镇（街道）有综合文化站，行政村（社区）建有基层综合文化服务中心或文化礼堂（配套建有文化广场）。 | 【1．1】出台温州市城市公共文化设施专项规划，保持人均占有公共文化服务设施面积达全省先进水平。 | ▲市规划局、市文广新局 | 2019年10月 |
|  |  | 【1．2】启动建设温州市美术馆。 | ▲市机关事务管理局、市发改委、市文广新局 | 2021年12月 |
|  |  | 【1．3】温州市非遗馆建成开放。 | ▲温州生态园管委会、市发改委、市文广新局 | 2020年12月 |
|  |  | 【1．4】温州市图书馆、温州市文化馆等重点文化设施硬件改造和功能提升。 | ▲文广新局、市财政局 | 2019年10月 |
|  |  | 【1．5】世界温州人博物馆建成开放。 | ▲市委统战部、市文广新局 | 2019年12月 |
|  |  | 【1．6】温瑞塘河沿岸非国有博物馆群建设。 | 瓯海区政府 | 2020年10月 |
|  |  | 【1．7】平阳县博物馆、非遗馆建成开放。 | 平阳县政府 | 2020年6月 |
|  |  | 【1．8】新建农村文化礼堂1500个。 | 市委宣传部 | 2020年6月 |
|  |  | 【1．9】加强市、县两级工人文化宫（职工活动中心）、妇女儿童活动中心等设施建设与综合利用，提升效能。 | 市总工会、市妇联，各县（市、区）政府 | 2020年6月 |
| 一、 公共文化设施网络建设 | 2．推进公共图书馆建设。市、县两级图书馆全部达到部颁一级标准。人均占有藏书1.5册；平均每册藏书年流通率1.1次以上；人均年增新书0.15册；年人均到馆2次以上。 | 【2．1】市级图书馆的各项指标实现达标。 | 市文广新局 | 每年 |
|  |  | 【2．2】本区域图书馆的各项指标实现达标。 | 各县（市、区）政府 | 每年 |
|  |  | 【2．3】永嘉县图书馆新馆建成开放。 | 永嘉县政府 | 2019年12月 |
|  |  | 【2．4】平阳县图书馆新馆建成开放。 | 平阳县政府 | 2019年12月 |
|  | 3．推进文化馆建设。市、县两级文化馆全部达到部颁一级标准。 | 【3．1】改扩建洞头区文化馆，达到部颁一级标准。 | 洞头县政府 | 2019年12月 |
|  |  | 【3．2】永嘉县公共文化活动中心建成开放。 | 永嘉县政府 | 2018年12月 |
|  |  | 【3．3】平阳县文化艺术中心建成开放。 | 平阳县政府 | 2018年12月 |
|  |  | 【3．4】泰顺县文化艺术中心建成开放。 | 泰顺县政府 | 2022年6月 |
|  | 4．推进乡镇（街道）综合文化站建设。所有乡镇（街道）建有独立设置的综合文化站，设施建设、设备配置、活动开展、人员配备、管理服务等达到国家发改委、住建部制定的《乡镇综合文化站建设标准》和文化部制定的《乡镇综合文化站管理办法》要求。 | 【4．1】各乡镇（街道）建有综合文化站。2019年设置率达90%，2020年上半年达100%。 | 各县（市、区）政府，浙南产业集聚区管委会 | 2020年6月 |
|  |  | 【4．2】各乡镇（街道）建有综合文化站，在建筑面积、设备配备、人员配备、管理服务等标准上全面达标，并参加全国等级评估。2019年面积达标率达95%，2020年上半年达100%。 | 各县（市、区）政府，浙南产业集聚区管委会 | 2020年6月 |
|  |  | 【4．3】扶持提升30个薄弱乡镇综合文化中心。 | 各县（市、区）政府 | 2020年6月 |
|  | 5．推进村（社区）基层综合文化服务中心建设。所有村（社区）均依托社区综合服务设施，统筹建设集宣传文化、党员教育、科技普及、普法教育、体育健身等多功能于一体的基层综合文化服务中心，建筑面积不低于200平米,配套建设群众文化活动广场。 | 【5．1】加强辖区内村（社区）基层文化服务中心建设工作。2019年达88%，2020年上半年达90%。 | 各县（市、区）政府，浙南产业集聚区管委会 | 2020年6月 |
|  |  | 【5．2】扶持提升300个薄弱村（社区）综合文化服务中心。 | 各县（市、区）政府，浙南产业集聚区管委会 | 2020年6月 |
| 二、 公共文化 服务供给 | 6．实现基本公共文化服务标准化。根据《国家基本公共文化服务指导标准（2015－2020年）》和《浙江省基本公共文化服务标准(2015－2020年)》，结合实际，制定公布市、县两级公共文化服务目录，并组织实施，标准要高于浙江省平均水平。 | 【6．1】制定公布市级公共文化服务目录，并组织实施。 | 市文广新局 | 每年 |
|  |  | 【6．2】制定公布县级公共文化服务目录，并组织实施。 | 各县（市、区）政府 | 每年 |
|  | 7．提升农村和贫困地区公共文化服务水平。优化公共文化资源配置,根据本地公共文化服务目录，明确城乡基层和贫困地区服务和资源缺口，按照精准扶贫的要求，集中实施相应的公共文化服务项目。 | 【7．1】制定农村和贫困地区文化建设帮扶计划，并组织实施。 | 市文广新局、浙南产业集聚区管委会，各县（市、区）政府 | 每年 |
|  | 8．保障特殊群体公共文化服务。各类公共文化设施设置针对老年人、未成年人、残疾人、新居民、农村留守妇女儿童、生活困难群众的活动区域和服务项目。将新居民文化建设纳入本地公共文化服务体系，以公共文化机构、社区和用工企业为实施主体，满足务工人员群体的基本文化需求。 | 【8．1】市、县两级图书馆配备盲文读物和读屏软件，开展面向视障人士的服务。 | ▲市文广新局，各县（市、区）政府 | 每年 |
|  |  | 【8．2】县级以上文化馆针对以上特殊人群经常性组织各类文体活动和专题文化培训等。 | ▲市文广新局，各县（市、区）政府 | 每年 |
|  |  | 【8．3】继续优化提升新居民歌手大赛、新居民演讲赛、残疾人文化艺术周、爱心阅读等面向特殊群体的文化服务品牌。 | 市文广新局、市残联 | 每年 |
|  |  | 【8．4】指导本区域、本系统公共文化设施设置针对特色群体的活动区域和服务项目，并组织实施。 | 市文广新局、市教育局、市民政局、市残联、市总工会、团市委、市妇联，各县（市、区）政府 | 每年 |
|  |  | 【8．5】将新居民文化建设纳入本地公共文化服务体系，以公共文化机构、社区和用工企业为实施主体，满足务工人员群体的基本文化需求。 | ▲市公安局、市总工会 | 每年 |
| 二、 公共文化 服务供给 | 9．提升公共文化服务效能。建立健全各类公共文化设施管理制度和服务规范，完善公共文化机构服务项目和服务流程，提高服务水平。开展“菜单式”“订单式”服务。开展馆际合作，推进我市公共文化机构互联互通，实现区域文化共建共享。 | 【9．1】开展乡镇（街道）综合文化站、村（社区）基层综合文化服务中心规范化建设。 | 各县（市、区）政府，浙南产业集聚区管委会 | 2019年12月 |
|  |  | 【9．2】采用设立图书分馆、馆外流通点等方式，加快推进农家书屋、职工书屋与公共图书馆服务体系的资源整合。 | ▲市文广新局、市总工会，各县（市、区）政府 | 2020年6月 |
|  |  | 【9．3】指导本区域、本系统公共文化机构开展“菜单式”“订单式”服务，建立群众意见的征询反馈制度并组织实施。 | 市文广新局、市总工会、团市委、市妇联、市科协，各县（市、区）政府 | 2019年12月 |
|  | 10．公共图书馆、文化馆（站）、博物馆、美术馆、科技馆等《中华人民共和国公共文化服务保障法》规定的公共文化设施免费或优惠向社会开放。 | 【10．1】公共文化机构实行免费开放服务，有基本公共文化服务内容目录并公示，实现市级馆有2个以上品牌服务项目、县级馆有品牌服务项目。 | ▲市文广新局、市委宣传部、市总工会、团市委、市妇联、市科协，各县（市、区）政府 | 每年 |
|  |  | 【10．2】市级公共图书馆每周开放时间不少于76小时。县级图书馆每周开放时间不少于60小时，文化馆、博物馆每周开放时间不少于56小时，乡镇（街道）综合文化站每周开放时间不少于42小时。 | ▲市文广新局、各县（市、区）政府 | 每年 |
| 二、 公共文化 服务供给 | 11．创新公共文化服务方式。市、县两级图书馆、文化馆各配备1台以上流动服务车。图书馆每年下基层的流动服务次数不低于60次，文化馆每年组织流动演出15场以上，流动展览12场以上。市、县两级图书馆、文化馆具有数字资源提供能力和远程服务能力。建成县级文化馆、公共图书馆总分馆服务体系。 | 【11．1】完善“城市书网”公共图书馆现代服务体系。完善文化干部网格化服务机制。 | 市文广新局 | 2018年12月 |
|  |  | 【11．2】扎实推进“乡村文艺繁星计划”，采用单独建团、邻片组团、互补联团的方式组建乡村艺术团，努力实现乡村文艺社团建设全覆盖，并进驻基层公共文化阵地参与运营、提供服务，通过文化干部“网格化、下沉式”分类指导，提升服务能力和水平，打造村民“自我创造、自我表现、自我服务、自我教育”的公共文化服务新模式，实现从“向基层送文化”到“在基层种文化”的根本性转变。 | 各县（市、区）政府，浙南产业集聚区管委会 | 2020年6月 |
|  |  | 【11．3】稳步推进城市书房、文化驿站、城市书巢、百姓书屋、农家书屋、非遗体验基地、农村文化礼堂、职工书屋、文化主题公园建设，为群众提供便捷、高效、全天候的公共文化服务。建成城市书房70家，百姓书屋80家。 | ▲市文广新局、市委宣传部、市文明办、市总工会，各县（市、区）政府 | 2019年12月 |
|  |  | 【11．4】市、县两级图书馆、文化馆各配备1台以上流动服务车，或以社会购买服务方式开展流动服务，着力打通农村公共文化服务“最后一公里”。 | ▲文广新局、市财政局，各县（市、区）政府 | 2018年12月 |
|  | 12． 推进送电影下乡工作；基本实现每个行政村年均观看5场以上戏剧或文艺演出。 | 【12．1】推进农村电影放映工作，全年放映50000场以上。推动农村公益电影放映由“流动向固定、室外向室内”的转变。 | ▲市文广新局，各县（市、区）政府 | 每年 |
|  |  | 【12．2】每个行政村年均观看5场以上戏剧或文艺演出。年均组织8次以上规模较大的群众文化活动。 | ▲市文广新局、市文联，各县（市、区）政府 | 每年 |
| 三、 公共文化 服务与科 技融合发 展 | 13．结合温州“智慧城市”等国家重大信息工程建设，推进公共文化机构数字化建设。 | 【13．1】建立网上图书馆、网上文化馆、网上博物馆。 | ▲市文广新局，各县（市、区）政府 | 2018年12月 |
|  | 14．推进特色资源建设。市级公共图书馆建设18个以上、市级文化馆建设2个以上、博物馆建设2个以上、非遗馆建设2个以上地方特色数字资源库。市级公共图书馆可提供服务的数字资源不低于60TB，县级公共图书馆可提供服务的数字资源不低于4TB。 | 【14．1】推进市级图书馆、文化馆、博物馆、非遗馆特色数字资源库建设。市级公共图书馆可提供服务的数字资源不低于60TB。 | 市文广新局 | 2019年12月 |
|  |  | 【14．2】县级公共图书馆可提供服务的数字资源不低于4TB。 | 各县（市、区）政府 | 2018年12月 |
|  | 15．乡镇（街道）、村（社区）公共文化服务场所实现无线网络全覆盖，配备数字文化设施，具备数字文化服务能力，基层群众可以通过固定上网终端（台式电脑、网络电视等）和移动上网终端（手机、平板电脑等）终端使用文化共享工程数字服务产品以及图书馆、文化馆、博物馆、美术馆等的数字服务资源。 | 【15．1】乡镇（街道）、村（社区）公共文化服务场所实现无线网络全覆盖，配备数字文化设施，具备数字文化服务能力。 | 各县（市、区）政府 | 2018年12月 |
|  |  | 【15．2】应用信息化、全媒体技术，搭建公共文化服务“云端百姓大舞台”网络直播平台，利用微信、网站、网络电视等渠道直播公共文化活动，提供数字化公共文化点播服务，打破空间、地域和时间的限制，实现有限资源效能最大化。通过网络平台“点单配送”服务模式，引导广大群众亲近文化、体验文化、参与文化。 | ▲市文广新局，各县（市、区）政府 | 2019年6月 |
|  | 16．统筹实施全国文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、数字文化馆、数字博物馆、直播卫星广播电视公共服务、农村数字电影放映等项目，形成综合、系统、运行有效的公共文化服务网络，提高整体服务效能，在基层实现共建共享。 | 【16．1】依托“政务云”的硬件设施，建成“温州文化云”平台，整合宣传文化点单服务平台和新闻信息平台，统筹数字图书馆、博物馆、文化馆等有效资源，构建标准统一、互联互通的公共文化综合数字服务平台，提供系统、高效的公共文化数字化远程服务。 | ▲市文广新局、市委宣传部，各县（市、区）政府 | 2019年12月 |
| 四、 公共文化 服务社会 化建设 | 17．建立健全政府向社会力量购买公共文化服务机制。贯彻落实文化部等四部委《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的意见》，确定具体的购买项目和内容，并及时向社会公布。将政府购买公共文化服务资金纳入本级财政预算，促进公共文化服务提供主体和提供方式多元化。 | 【17．1】继续扩大政府采购服务覆盖面，开展送戏、送书、送电影、送展览、送讲座、送培训等文化惠民活动。 | ▲市文广新局、市财政局，各县（市、区）政府 | 每年 |
|  | 18．鼓励社会力量参与提供公共文化服务。出台政策措施支持和引导社会力量通过兴办实体、资助项目、赞助活动、提供设施、捐赠产品等方式参与公共文化服务。 | 【18．1】出台《温州市鼓励和引导社会力量参与公共文化服务的实施办法》，促进公共文化服务提供主体和提供方式多元化。 | ▲市文广新局、市民政局、市财政局 | 2018年12月 |
|  |  | 【18．2】扩大社会力量参与基层公共文化设施管理试点覆盖面，将基层文化设施委托给当地符合条件的社会文艺团队进行管理，出台绩效评估办法等配套政策。 | 各县（市、区）政府 | 2018年12月 |
|  |  | 【18．3】鼓励民间兴建图书馆、博物馆、民俗馆、特色美术馆、非遗体验基地等文化设施。探索政府、企业联办文化活动或文化项目的合作模式。 | ▲市文广新局、市财政局，各县（市、区）政府 | 每年 |
|  | 19．发展文化志愿服务。对公共文化志愿服务给予必要的指导和支持，建立管理评价、教育培训和激励保障机制。建立文化志愿者注册招募、服务记录、保障等机制，组织开展文化志愿服务活动。 | 【19．1】对公共文化志愿服务给予必要的指导和支持，建立管理评价、教育培训和激励保障机制。 | 团市委、市文广新局，各县（市、区）政府 | 2018年12月 |
|  |  | 【19．2】建立文化志愿者注册招募、服务记录、保障等机制，组织开展文化志愿服务活动。 | ▲团市委、市文广新局，各县（市、区）政府 |  |
| 四、 公共文化 服务社会 化建设 | 20．培育和促进文化消费。完善公益性演出补贴制度。通过票价补贴、剧场运营补贴等方式，支持艺术表演团体提供公益性演出。鼓励在商业演出和电影放映中安排低价场次或门票。贯彻落实文化部等四部委《关于推动文化文物单位文化创意产品开发的若干意见》，加大文化创意产品开发力度。 | 【20．1】结合文博会、市民文化节、艺术节等平台，广泛开展群众性文化活动，加强艺术课堂配送力度，丰富优秀文化产品供给，培养群众健康向上的文艺爱好，形成良好的文化消费业态。 | ▲市文广新局、市委宣传部，各县（市、区）政府 | 每年 |
|  |  | 【20．2】加大公益性演出补贴，完善剧院公益票制度。 | ▲市文广新局、市财政局 | 2018年12月 |
|  |  | 【20．3】降低文化消费门槛，培育消费市场。探索市民卡“文化消费”业务功能及优惠政策，引导和扩大城乡居民文化消费。 | ▲市人力社保局、市文广新局 | 2020年6月 |
|  |  | 【20．4】推进地方历史文化资源同创意设计业的对接，推动文化文物单位文化创意产品开发，进一步拓展文化产业发展空间。 | ▲市文广新局、市委宣传部，各县（市、区）政府 | 2019年12月 |
|  | 21．培育和发展公共文化服务领域的社会组织。实施群众文化团队扶持项目，形成群众文化团队建设运行长效机制，建立群众文化活动交流平台，推动公共文化服务社会化、专业化发展。 | 【21．1】以村（社区）基层综合文化服务中心、农村文化礼堂等基层公共文化服务阵地为依托，组建乡村艺术团，规范管理并指导到当地民政部门登记注册备案。 | 各县（市、区）政府、浙南产业集聚区管委会 | 2020年6月 |
|  |  | 【21．2】以村歌大赛、百姓舞台、农民文化艺术节、海洋渔民文化节、文化礼堂千队万人巡演等乡村文化品牌活动为交流平台，推动公共文化服务社会化、专业化发展。 | 各县（市、区）政府、浙南产业集聚区管委会 | 每年 |
| 五、 公共文化 服务体制 机制建设 | 22．完善党委领导、政府管理、部门协同、权责明确、统筹推进的公共文化服务体系建设工作机制。加强对公共文化服务的统筹。建立由党政主要领导牵头、相关职能部门参与的国家公共文化服务体系示范区建设的协调机制，加强对各类重大文化项目的统筹实施，提升综合效益。 | 【22．1】建立党委统一领导、党政齐抓共管、相关部门分工负责、社会力量积极参与的工作体制和工作格局。 | ▲市委办公室、市政府办公室，各县（市、区）政府、浙南产业集聚区管委会 | 2018年12月 |
|  |  | 【22．2】成立温州市公共文化服务体系建设协调组，建立协调机制，协商和部署全市公共文化服务体系建设重大事项。 | 市文广新局 | 2018年12月 |
|  | 23．完善公共文化机构管理运行机制。市级和有条件的县级公共图书馆、博物馆、文化馆、科技馆等建立法人治理结构。建立公共文化设施资产统计报告制度和公共文化服务开展情况的年报制度。建立健全安全管理制度，开展公共文化设施及公众活动的安全评价。 | 【23．1】出台《温州市公共文化机构推进法人治理结构改革的实施方案》。 | ▲市文广新局、市编办、市财政局、市人力社保局 | 2019年6月 |
|  |  | 【23．2】全市县以上公共文化事业单位基本完成理事会组建工作。鼓励乡镇（街道）综合文化站开展法人治理结构改革，提高服务效能。 | ▲市文广新局，各县（市、区）政府 | 2020年6月 |
|  |  | 【23．3】建立公共文化设施资产统计报告制度和公共文化服务开展情况的年报制度。建立健全安全管理制度，开展公共文化设施及公众活动的安全评价。 | ▲市文广新局，各县（市、区）政府 | 2018年12月 |
| 五、 公共文化 服务体制 机制建设 | 24．建立以效能为导向的多元评价机制。把公共文化服务绩效考核结果纳入各级领导班子和党政领导干部绩效考核体系，并加大分值比重。建立公众参与的公共文化服务考核评价制度，将考核评价结果作为补贴或奖励考核对象的重要依据。建立公众参与的公共文化设施使用效能考核评价制度，根据评价结果改进工作。对重大文化项目资金使用、实施效果、服务效能等实行监督和评估。研究制定公众满意度指标，建立群众评价和反馈机制。引进第三方机构，对公共文化服务的建设、管理、运行、效能进行独立评价。 | 【24．1】健全绩效考核制度，将公共文化服务体系建设内容纳入绩效考核工作内容。 | ▲市考绩办，各县（市、区）政府 | 2018年12月 |
|  |  | 【24．2】将公共文化服务绩效考核结果纳入各级领导班子和党政领导干部的绩效考核体系，作为班子评优和干部晋升的重要参考依据。 | ▲市委组织部，各县（市、区）政府 | 2018年12月 |
|  |  | 【24．3】组织公众参与公共文化服务体系考核评价，将考核评价结果作为激励和改进工作的重要依据。 | ▲市文广新局，各县（市、区）政府 | 2018年12月 |
|  |  | 【24．4】对重大文化项目资金使用、实施效果等实行监督和评估，适时开展绩效评估检查。 | ▲市财政局、市文广新局，各县（市、区）政府 | 2018年12月 |
|  |  | 【24．5】制定并完善公众满意度指标，建立健全群众评价和反馈机制。引进第三方机构，对公共文化服务的建设、管理、运行、效能进行独立评价。 | ▲市文广新局，各县（市、区）政府 | 2018年12月 |
|  |  | 【24．6】邀请人大代表、政协委员视察监督信息反馈制度，确保公共文化供给的针对性和目标性，实现供需有效对接。 | 市文广新局 | 每年 |
| 六、 公共文化 服务保障 | 25．加强经费保障。按照基本公共文化服务标准测算公共文化服务经费，并纳入本级预算。加大文化事业经费投入，每年文化事业经费投入有所增长。建立公共文化服务资金使用的监督和统计公告制度。 | 【25．1】安排专项创建工作经费，用于创建日常支出、制度设计、课题研究、项目创新投入、创建宣传、数字化建设等。 | ▲市财政局，各县（市、区）政府 | 每年 |
|  |  | 【25．2】制定公共文化服务资金使用的监督和公告制度，每年进行一次公告。 | ▲市文广新局、市财政局，各县（市、区）政府 | 2019年12月 |
|  | 26．每个乡镇（街道）综合文化站配置人员编制3名以上，设立城乡基层公共文化服务岗位，行政村和社区至少配备1名公共财政补贴的文化管理工作人员。 | 【26．1】乡镇（街道）综合文化站按现有编制足额配备人员基础上，采用政府购买服务的方式达到国家公共文化服务体系示范区创建标准（东部）要求。 | ▲市文广新局、市编办、市人力社保局、市财政局、浙南产业集聚区管委会，各县（市、区）政府 | 2018年12月 |
|  |  | 【26．2】落实所有工作人员具体名单和职责，向市文广新局报备。文化员专职专用。 | 各县（市、区）政府，浙南产业集聚区管委会 |  |
|  |  | 【26．3】行政村和社区设立公共文化服务岗位，所需经费由公共财政补贴或采取政府购买方式落实。 | 各县（市、区）政府 | 2020年6月 |
|  | 27．市级公益性文化事业单位业务人员占职工总数比例不低于75%，县级公益性文化事业单位业务人员占职工总数比例不低于80%。 | 【27．1】落实业务人员占比达标。 | ▲市人力社保局、市文广新局，各县（市、区）政府 | 2018年12月 |
| 六、 公共文化 服务保障 | 28．加强业余文化骨干、文化志愿者队伍建设，每个村（社区）业余文艺团队不少于3支。 | 【28．1】业余文化骨干队伍建设。 | ▲市文广新局、市文联，各县（市、区）政府 | 2018年12月 |
|  |  | 【28．2】开展优秀民间文艺队伍的评选和管理。 | 市文广新局、市文联 | 每年 |
|  |  | 【28．3】文化志愿者队伍建设。 | ▲团市委、市文广新局、市文联 | 2018年12月 |
|  |  | 【28．4】确保每个村（社区）业余文艺团队不少于3支。 | 市文联，各县（市、区）政府 | 2018年12月 |
|  | 29．把公共文化服务内容纳入干部培训计划和市委党校教学体系。县级公益性文化事业单位在职员工参加脱产培训时间每年不少于15天，乡镇（街道）、村（社区）基层文化专兼职人员参加集中培训时间每年不少于5天。县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）基层文化专兼职人员参加全国基层文化队伍远程网络培训时间每年不少于60课时。 | 【29．1】将公共文化服务内容纳入干部培训计划。 | ▲市委党校、市人力社保局 | 2018年12月 |
|  |  | 【29．2】将公共文化服务内容纳入市委党校教学体系。 | 市委党校 | 2018年12月 |
|  |  | 【29．3】各公益性文化事业单位在职员工参加脱产培训时间每年不少于15天。 | ▲市人力社保局、市文广新局，各县（市、区）政府 | 每年 |
|  |  | 【29．4】乡镇（街道）、村（社区）基层文化专兼职人员参加集中培训时间每年不少于5天，县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）基层文化专兼职人员参加全国基层文化队伍远程网络培训时间每年不少于60课时。 | 各县（市、区）政府 | 每年 |
| 七、 其他方面 | 30．根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》，在制度建设方面形成重大突破。落实公共文化设施征求公众意见制度，推进新建、改建、扩建居民住宅区规划和建设配套公共文化设施制度，完善公共文化服务表彰和奖励制度等。 | 【30．1】落实公共文化设施征求公众意见制度。 | 市发改委、市规划局、市文广新局、市总工会、团市委、市妇联、市科协，各县（市、区）政府 | 2019年12月 |
|  |  | 【30．2】推进新建、改建、扩建居民住宅区规划和建设配套公共文化设施制度。 | 市住建委 | 2019年12月 |
|  |  | 【30．3】完善公共文化服务表彰和奖励制度。 | ▲市文广新局、市财政局 | 2019年12月 |
|  | 31．创新公共文化服务体制机制、服务方式和手段，形成具有地方特色的公共文化服务模式，在全省乃至全国产生较大影响，具有典型示范价值。 | 【31．1】形成一批在公共文化体制机制、内容方式、服务效能、社会化发展、绩效评价等方面有创新性的做法和经验，特色鲜明。在全国范围内具有较强的推广价值和示范意义。以多种方式开展宣传推广，并产生较大影响。 | ▲市委宣传部、市文广新局，各县（市、区）政府 | 2020年6月 |
|  | 32．开展公共文化服务体系制度设计研究工作，针对公共文化服务体系建设中的突出矛盾和问题展开研究，在研究和实践的基础上，形成具有普遍示范价值的制度成果，并通过验收。 | 【32．1】积极开展《温州市促进公共文化充分发展创新实践研究》，推进制度设计和工作实践。 | ▲市文广新局、市委党校 | 2020年6月 |
|  |  | 【32．2】开展区域内公共文化服务体系制度设计研究工作。 | 各县（市、区）政府 | 2020年6月 |
| 七、 其他方面 | 33．开展公共文化服务的国际合作与交流，积极参与“一带一路”“东亚文化之都”“欢乐春节”“文化睦邻”等文化交流活动。 | 【33．1】组织“乡音使者艺术团”“侨界艺术团”开展对外文化交流活动，让公共文化服务惠及在外温州人。 | ▲市委统战部、市文广新局、市外侨办、市侨联 | 每年 |
|  |  | 【33．2】积极开展“一带一路”“欢乐春节”等对外交流活动。 | ▲市文广新局、市外侨办、市侨联 | 每年 |
|  | 34．涉及新闻出版、广播电视、体育等部门的工作内容，按照国家基本公共文化服务指导标准、浙江省公共文化服务实施标准和部门有关要求，达到相应标准。 | 【34．1】做好全民阅读活动等相关工作安排并组织实施。 | ▲市文广新局，各县（市、区）政府 | 每年 |
|  |  | 【34．2】广播电视“村村通”工程实现全覆盖。 | 各县（市、区）政府 | 2018年12月 |
|  |  | 【34．3】健身场地、设备和活动达标率100% | 市体育局 | 2018年12月 |
|  | 35．涉及教育、工会、共青团、妇联、文联、社科联、科协等部门的工作内容，达到国家和浙江省现代公共文化服务体系建设的相关政策要求。 |  | 市教育局、市总工会、团市委、市妇联、市文联、市社科联、市科协，各县（市、区）政府 | 2020年6月 |

温州市创建国家公共文化服务体系示范区

规划（2018－2020年）

根据《文化部、财政部关于开展第四批国家公共文化服务体系示范区（项目）创建工作的通知》（文公共发〔2017〕25号）和《浙江省文化厅关于做好第四批国家公共文化服务体系示范区（项目）创建申报工作的通知》（浙文函〔2017〕38号）等文件精神，对照国家公共文化服务体系示范区创建标准和总体要求，结合温州实际情况，制定本规划。

一、重大意义

党的十九大指出，满足人民过上美好生活的新期待，必须提供丰富的精神食粮。公共文化服务体系建设是文化建设的重要组成部分，也是我国社会发展的一项重要任务。创建国家公共文化服务体系示范区，是文化和旅游部、财政部共同组织开展的一项战略性工作，是推动各级党委政府落实公共文化服务体系建设主体责任，研究解决公共文化服务体系建设面临的突出矛盾和问题，探索建立公共文化服务可持续发展的长效机制，着力保障和改善文化民生的重要载体。创建工作给文化温州建设提供了难得的历史机遇。

制定和实施创建国家公共文化服务体系示范区规划，明确创建工作的基本原则和目标任务，有计划有步骤地推进创建工作，能够有效推动全市公共文化建设固强补弱，全面提档升级；能够优化城乡发展环境，提升文化软实力，增强城市竞争力；能够进一步提高居民文化艺术素养和鉴赏能力，激发文化创造，促进文化消费，推动文化事业、文化产业协调发展；能够进一步体现“文化为民”“文化惠民”宗旨，让人民群众共享文化改革发展成果，增强文化自信和文化认同，提高文明素质，促进社会和谐稳定。通过规划的制定与实施，全面提升温州公共文化建设整体水平，对于温州深入实施省委“八八战略”和“六个浙江”建设，再造改革开放新优势、再创高质量发展新辉煌、打造坚实“铁三角”，具有十分重要的意义。

二、基础现状

“十二五”以来，市委、市政府以高度的文化自觉和政治责任感，不断完善城乡一体化公共文化服务体系，打造以人民为中心，以需求为牵引，以问题为导向，以敢为人先的勇气努力提高公共文化供给能力和服务水平，构建覆盖全面、系统完善的公共文化服务体系。目前全市拥有3个国家文化先进县，8个省级文化先进县（含3个国家级先进县），13个省级文化强镇，80个省级文化示范村（社区），5个公共文化服务示范项目（区）（国家级2个，省级3个），为进一步构建“覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平”的现代公共文化服务体系奠定了坚实基础。

（一）公共文化设施基本实现全覆盖。市区先后高标准建成了温州市图书馆、温州博物馆、温州大剧院、温州奥体中心、温州科技馆、温州市工人文化宫、温州市妇女儿童活动中心、温州市青少年活动中心等公共文化设施。全市建有13个公共图书馆，全部达到部颁一级标准；12个文化馆，其中部颁一级文化馆11个，二级文化馆1个。城市书房52家，城市书巢51个，文化驿站47个，百姓书屋27家，乡镇（街道）综合文化站163个，图书分馆78个，农村文化礼堂1176个（数量居全省第一），农家书屋1688家，85.6%的行政村（社区）建有基层综合文化服务中心，全市公共文化设施面积达520万平方米，每万人拥有群众文化设施建筑面积967平方米，居全省第二位。全市有9个广播电视台，有线广播电视覆盖用户241.18万户，覆盖率100%；实际用户202.45万，入户率86.89%。完成广播电视“村村通”“广播进渔船”“农村应急广播体系建设”等广电惠民工程，建成农村电影室内固定放映点396个。全市建成各类文化主题公园68个。

（二）公共文化服务和产品供给日趋丰富。以“文化惠民”为出发点和落脚点，充分整合资源，不断丰富公共文化产品供给，实现全民共享文化成果的良好局面。2017年，温州地区公共图书馆图书总外借册次1086.7万，总流通人次1518.1万；开展各类读者活动8274场，参与人数194万人次。“书香温州”全民阅读节举办各类活动2300余场，参与人数80多万人次，网络直播参与人数逾100万人次。每年举办一届市民文化节，全市联动，开展各类活动2000余场，参与演职人员近10万人次，受惠观众达数百万人次。精心打造新温州人歌手大赛、新温州人演讲赛、残疾人文化艺术周、爱心阅读等面向特殊群体的文化服务品牌。全市年均送戏下乡2000余场、送书下乡10万余册、送电影下乡5万余场。依托全国文化信息资源共享工程、数字图书馆推广和公共电子阅览室三大文化惠民工程，整合本地自建特色数字资源，通过手机图书馆、微信平台等渠道，面向基层群众提供便捷、高效、均等的公共文化数字化服务。数字图书馆、网上博物馆、网上文化馆初步建成。全市农村有线电视数字网络整体转换和双向化改造全面完成，7万多户困难家庭享受广电低保优惠政策，数字电视可收看63至147套节目。

（三）群众文艺创作成果丰硕。歌曲《对鸟新唱》《畲乡三月三》、舞蹈《竹儿青妹儿红》、小品《京巴小白》获全国群星奖,歌曲《晒蓝》获群星入围奖。新编越剧《大唐骊歌》获第三届中国越剧节优秀剧目奖。先后摄制完成《温州一家人》《温州两家人》等多部影视作品。其中《温州一家人》获全国精神文明建设“五个一工程”、第29届中国电视剧“飞天奖”、上海电视节白玉兰奖最佳导演奖等荣誉。温州女声合唱团获俄罗斯索契第九届世界合唱节无伴奏民谣组冠军。另有2人获中国戏剧梅花奖，2人获中国曲艺牡丹表演奖，4人获中国书法兰亭奖。

（四）创新品牌和创新项目亮点纷呈。城市书房、法人治理、文化驿站、市民文化节、文化礼堂等一大批创新品牌和项目已成为全国公共文化服务的典型范例。城市书房经中央电视台等国家媒体多次报道，吸引了全国300多个城市来温考察学习，近百个城市已经在复制建设。市民文化节被《中国文化报》誉为“以人民为中心”的实践样本。法人治理作为国家文化体制改革样板在中央电视台大型政论专题片《将改革进行到底》中展示，并入选十九大《砥砺奋进的五年》大型图片展。

（五）公共文化服务保障机制不断完善。相继出台《关于加强公共文化服务体系建设的实施意见》（温委〔2010〕4号）、《关于支持和促进文化发展若干意见》（温委发〔2013〕68号）、《关于进一步规范我市基层公共文化服务工作的通知》（温政办〔2015〕59号）、《关于加快构建现代公共文化服务体系的通知》（温委办发〔2016〕17号）等政策措施，为公共文化服务体系建设提供政策保障。公共文化产品和服务项目、公益性文化活动纳入公共财政预算，每年落实专项经费。“十二五”期间公共财政文化总投入22.43亿元。2014至2016年，全市公共财政文化投入分别为92092万元、103919万元、115026万元，人均文化事业费分别为101.60元、113.99元、125.36元。全市乡镇文化员636人，乡镇图书分馆管理员236人，各类业余文艺团队近万支，队员50余万人。每年组织各级文化骨干培训5000多人次。

2017年，我市启动创建国家公共文化服务体系示范区申报工作，12月以第三名的成绩通过文化部、财政部评审答辩。2018年4月，文化和旅游部、财政部联合发文，我市正式获得第四批国家公共文化服务体系示范区创建资格，创建周期为2018－2020年。目前，创建工作全面启动，进入实施阶段。

三、基本原则

（一）政府主导，社会参与。坚持以政府为主导，强化“区域联动、部门协作、社会参与、全城共创”的工作机制，通过多部门协调联动和政策配套，吸引社会力量广泛参与，形成全社会共建共享，共同推进公共文化服务体系建设的良好局面。

（二）价值引领，惠及全民。坚持以社会主义核心价值观为引领，全面贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》，推进文化温州建设，让人民群众共享文化改革发展新成果，满足人民过上美好生活的新期待，切实增强人民群众的文化获得感和幸福感。

（三）全面达标，重点突破。以国家公共文化服务体系示范区建设标准为指导，根据温州实际情况，在各项创建指标全面达标或高于标准的基础上，依托重点指标，集中力量解决公共文化服务体系建设中的难点问题，实现重点突破。

（四）品牌示范，彰显特色。针对公共文化建设中遇到的突出矛盾和问题，大胆探索、勇于创新，形成具有地域特色的创新思路、方法和举措，打造一批现代公共文化服务创新品牌，扩大品牌影响力，凸显示范效应。

（五）统筹城乡，均衡发展。统筹城乡文化协调发展，推动公共文化服务面向基层、面向农村，重心下移、资源下移，以点带面、以城带乡，典型引路、分级推进，逐步缩小城乡差异、区域差异、群体差异，实现基本公共文化服务均等化。

（六）探索实践，创新机制。充分发挥理论引领和专家指导的作用，结合实践开展公共文化服务体系建设制度设计研究，探索公共文化服务体系建设新机制，创新公共文化服务新模式，为国家层面的制度设计提供经验，为同类地区的发展提供借鉴。

四、创建目标

创建工作总体目标是：到2020年，建成覆盖城乡、网络健全、结构合理、便捷高效，具有温州特色的现代公共文化服务体系，实现公共文化服务设施网络提档升级，公共文化产品和服务供给提质增效，公共文化服务与现代科技融合发展，社会力量参与建设管理蔚然成风，公共文化服务体制机制创新卓有成效，公共文化服务保障不断强化，社会主义核心价值观深入人心，人民群众的文化获得感和满意度显著提升。

（一）公共文化服务设施网络提档升级

根据总体发展战略规划，健全完善覆盖全市四级公共文化设施网络。着力加强公共文化设施建设、管理与利用。整合各类公共文化设施，实现资源共享，有效发挥公共文化设施整体效益。

1．市级公共文化设施建设。充分发挥中心城市的文化集聚和辐射功能，重点抓好温州市美术馆、温州市非遗馆、世界温州人博物馆、温州道德馆建设，继续实施温州市图书馆、温州市文化馆等重点文化设施硬件改造和功能提升工程。深化历史文化街区的保护利用，加快建设温瑞塘河沿岸非国有博物馆群。

2．县级公共文化设施建设。新建或改扩建县级图书馆2个（永嘉县、平阳县），县级文化馆3个（洞头区、永嘉县、平阳县），县级博物馆4个（乐清市、永嘉县、平阳县、泰顺县）,开展泰顺非遗馆、美术馆，永嘉体育馆、永嘉昆剧剧场，平阳大剧院等一批县级重点文化设施项目建设。加强县级工人文化宫（职工活动中心）、妇女儿童活动中心等设施建设与综合利用，提升效能。

3．乡镇（街道）综合文化站建设。全市乡镇（街道）建有独立设置的综合文化站，设施建设、设备配置、人员配备、管理服务等达到国家发改委、住建部制定的《乡镇综合文化站建设标准》和文化部制定的《乡镇综合文化站管理办法》等文件的要求。通过新建、改扩建、用好配套、整合资源等多种模式完善硬件设施，通过规范管理、人才配套、资金扶持等方式提升服务质量。

4．村（社区）基层综合文化服务中心（文化广场）建设。90%的行政村（社区）依托现有综合服务设施，统筹建设集宣传文化、党员教育、普法教育、体育健身等多功能于一体的基层综合文化服务中心，建筑面积不低于200平方米，配套建设群众文化活动广场。每个文化服务中心成为全国文化信息资源共享工程基层服务点。

5．公共图书馆和文化馆建设。市、县两级图书馆达到部颁一级标准。采用设立图书分馆、馆外流通点等方式，加快推进农家书屋、职工书屋与公共图书馆服务体系的资源整合。全市人均占有藏书达1.5册，平均每册藏书年流通率1.1次以上，人均年增新书0.15册，人均到馆2次以上。市、县两级文化馆达到部颁一级标准。

6．公共文化延伸项目建设。完善“15分钟都市文化圈”“30分钟农村文化圈”，继续推进城市书房、文化驿站、城市书巢、百姓书屋、农家书屋、农村文化礼堂、职工书屋、文化主题公园等公共文化服务项目建设，为群众提供便捷、高效、全天候的公共文化服务。

（二）公共文化产品和服务供给提质增效

统筹城乡发展，实现重心下移、资源下移，以保障基本、回应需求为目的，按照供给侧结构性改革要求，提供精准服务，解决公共文化服务供需不对称的矛盾。推动公共文化服务的标准化、常态化、数字化、多元化和品牌化发展。

1．实现基本公共文化服务标准化。根据《国家基本公共文化服务指导标准（2015－2020年）》和《浙江省基本公共文化服务标准（2015－2020年）》，结合温州实际，制定、公布市、县两级公共文化服务目录，并组织实施（标准应高于浙江省平均水平）。

2．提升农村和贫困地区公共文化服务水平。按照精准扶贫的要求，加大对我市山区、半山区、偏远海岛、少数民族聚居区的扶持力度，在财政资金扶持、文化资源供给等方面适当向经济条件较弱、文化服务能力不足的地区倾斜。扶持提升30个薄弱乡镇综合文化站、300个薄弱村（社区）综合文化服务中心，新建农村文化礼堂1500个。

3．保障特殊群体公共文化服务。在公共文化设施中设有针对老年人、未成年人、残疾人、新居民、农村留守妇女儿童、生活困难群众的活动区域或服务项目。市、县两级图书馆配备盲文读物和读屏软件，开展面向视障人士的服务。县级以上文化馆组织开展各类面向特殊群体的文体活动和专题文化培训。继续优化新温州人歌手大赛、新温州人演讲赛、残疾人文化艺术周、爱心阅读等文化服务品牌。把新居民纳入当地公共文化服务体系，建立政府主导、企业共建、社会参与的新居民文化工作机制。

4．提升公共文化服务效能。建立健全各类公共文化设施管理制度和服务规范，完善公共文化机构服务项目和服务流程，提高服务水平。开展乡镇（街道）综合文化站、村（社区）基层综合文化服务中心服务标准化、规范化建设。公共文化机构建立并实施公众文化需求的征询反馈制度。开展馆际合作，推进我市公共文化机构互联互通，实现区域文化共建共享。

5．推进公共图书馆、文化馆（站）、博物馆、美术馆、科技馆等《中华人民共和国公共文化服务保障法》规定的公共文化设施免费或优惠向社会开放，制定基本公共文化服务内容目录并向社会公示，形成2个以上品牌服务项目。市级公共图书馆每周开放时间不少于76小时，县级图书馆每周开放时间不少于60小时，文化馆、博物馆每周开放时间不少于56小时，乡镇（街道）综合文化站每周开放时间不少于42小时。

6．创新公共文化服务方式。扎实推进“乡村文艺繁星计划”，采用单独建团、邻片组团、互补联团的方式组建乡村艺术团，努力实现乡村文艺社团建设全覆盖，并进驻基层公共文化阵地参与运营、提供服务，通过文化干部“网格化、下沉式”分类指导，提升服务能力和水平，打造村民“自我创造、自我表现、自我服务、自我教育”的公共文化服务新模式，实现从“向基层送文化”到“在基层种文化”的根本性转变。以城市书房、城市书巴、书香门“递”、城市知网为主体，以阅读活动推广为平台，完善“城市书网”公共图书馆现代服务体系。构建设施成网、资源共享、上下联通，服务优质的文化馆、图书馆总分馆制，有效整合公共文化资源、提高公共文化服务效能，促进优质资源向基层倾斜和延伸。市、县两级图书馆、文化馆各配备1台以上流动服务车，或以购买社会服务方式开展流动服务，着力打通农村公共文化服务“最后一公里”。

7．提升公共文化服务品牌内涵。进一步提升“城市书房”“文化驿站”“百姓书屋”“城市书巢”“文化会客厅”“艺路同行”“非遗体验基地”等近年来温州独创的公共文化亮点品牌项目，以全民阅读节、市民文化节等品牌文化活动为支撑，丰富服务内涵，为市民提供多元化、品质化的公共文化服务。创建温州模式的城市文化地标，提升中心城区文化首位度。通过展示和体验等活动，把丰厚的非物质文化遗产代表性项目与群众性文化活动相融合，传承弘扬本土优秀传统文化。

8．继续推进农村电影放映工作，全年放映50000场以上，推动农村公益电影由“流动向固定、室外向室内”的转变。确保每个行政村年均观看5场以上戏剧或文艺演出，年均组织8次以上规模较大的群众文化活动。

（三）公共文化服务与现代科技融合发展

围绕公共文化数字化服务平台建设，探索文化与科技融合发展新路。整合文化阵地、文化活动和用户资源，建成“全域覆盖、特色鲜明、内容丰富、便民惠民”的公共文化数字化服务平台，提高文化设施远程服务能力，拓展公共文化服务空间。

1．实现乡镇（街道）、村（社区）公共文化服务场所无线网络全覆盖，应用信息化、全媒体技术，搭建公共文化服务“云端百姓大舞台”网络直播平台，利用微信、网站、网络电视等渠道直播公共文化活动，提供数字化公共文化点播服务，打破空间、地域和时间的限制，实现有限资源效能最大化。通过网络平台“点单配送”服务模式，引导广大群众亲近文化、体验文化、参与文化。

2．统筹实施公共数字文化工程，完善数字文化馆、数字博物馆、直播卫星广播电视公共服务、农村数字电影放映等项目，实施“温州文化云”项目，依托“政务云”的硬件设施，整合宣传文化点单服务平台和新闻信息平台，统筹数字图书馆、博物馆、文化馆等有效资源，构建标准统一、互联互通的公共文化综合数字服务平台，提供系统、高效的公共文化数字化远程服务，提高服务效能，实现共建共享。

3．扎实推进特色资源建设。市级公共图书馆建设18个以上、市级文化馆建设3个以上、博物馆建设2个以上、非遗馆建设2个以上地方特色数字资源库。市级图书馆可提供服务的数字资源不低于60TB，县级图书馆可提供服务的数字资源不低于4TB。建立网上图书馆、网上博物馆、网上文化馆。

（四）社会力量参与建设管理蔚然成风

出台《温州市鼓励和引导社会力量参与公共文化服务的实施办法》，研究社会力量参与公共文化服务体系建设机制，进一步催生社会力量参与公共文化服务内生动力。

1．建立健全政府向社会力量购买公共文化服务机制。将政府购买公共文化服务资金纳入本级财政预算，促进公共文化服务提供主体和提供方式多元化。继续扩大政府采购服务覆盖面，开展送戏、送书、送电影、送展览、送讲座、送培训等文化惠民活动。运用市场化运作模式，举办市民文化节、艺术节等艺术赛事，培育和促进文化消费。

2．鼓励社会力量参与提供公共文化服务。出台政策措施支持和引导社会力量通过兴办实体、资助项目、赞助活动、提供设施、捐赠产品等方式参与公共文化服务，形成以政府为主、社会力量积极参与的公共文化服务投入机制。扩大社会力量参与基层公共文化设施管理试点覆盖面，将基层文化设施委托给当地符合条件的社会文艺团队进行管理，出台绩效评估办法等配套政策。鼓励民间兴建图书馆、博物馆、民俗馆、特色美术馆、非遗体验基地等文化设施，探索政府、企业联办文化活动或文化项目的合作模式。

3．发展文化志愿服务。对公共文化志愿服务给予必要的指导和支持，建立管理评价、教育培训和激励保障机制。整合图书、群文、非遗、文博等各条战线的各类文化志愿者，建立文化志愿者注册招募、服务记录、保障等机制，组织开展文化志愿服务活动。

4．培育和促进文化消费。结合文博会、市民文化节、艺术节等市级展示平台，广泛开展群众性文化活动，加强艺术课堂配送力度，丰富优秀文化产品供给，培养群众健康向上的文艺爱好，形成良好的文化消费业态。加大公益性演出补贴，完善剧院公益票制度，鼓励在商业演出和电影放映中安排低价场次或门票，降低文化消费门槛，培育消费市场。探索市民卡“文化消费”业务功能及优惠政策，引导和扩大城乡居民文化消费。推进地方历史文化资源同创意设计业的对接，推动文化文物单位文化创意产品开发，进一步拓展文化产业发展空间。

5．培育和发展公共文化服务领域的社会组织。以村（社区）综合文化服务中心、农村文化礼堂等基层公共文化服务阵地为依托，组建文艺团队，规范管理并指导到当地民政部门登记注册备案。以村歌大赛、百姓舞台、农民文化艺术节、海洋渔民文化节、文化礼堂千队万人巡演等乡村文化品牌活动为交流平台，推动公共文化服务社会化、专业化发展。

（五）公共文化服务体制机制创新卓有成效

深入贯彻宣传《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》《浙江省公共文化服务保障条例》，围绕国家示范区创建标准，认真梳理现有公共文化建设政策，切实推进公共文化建设制度研究和政策制定，深化文化体制改革，进一步激发公共文化服务体系的活力。

1．建立党委统一领导、党政齐抓共管、相关部门分工负责、社会力量积极参与的工作体制和工作格局。成立国家公共文化服务体系示范区创建工作领导小组，由市政府牵头，加强统筹协调，强化督查考核，为深化城乡一体化公共文化服务体系建设提供坚强保障。以农村和基层为重点，制定统筹城乡发展、与创建相配套的政策措施。成立温州市公共文化服务体系建设协调组，建立协调机制，协商和部署全市公共文化服务体系建设重大事项。

2．完善公共文化机构管理运行机制。制定出台《温州市公共文化机构推进法人治理结构改革的实施方案》，全市县以上公共文化事业单位基本完成理事会组建工作。鼓励乡镇综合文化站开展法人治理结构改革，提高乡镇综合文化站的服务效能。重点围绕完善治理和运行规则、建立长效工作机制等内容，深化完善理事会运行模式，形成功能明确、治理完善、运行高效、监管有力、社会力量参与共建共管共享的管理体系。建立公共文化设施资产统计报告制度和公共文化服务开展情况的年报制度。建立健全安全管理制度，开展公共文化设施及公众活动的安全评价。

3．建立以效能为导向的多元评价机制。把公共文化服务绩效考核结果纳入各级领导班子和党政领导干部绩效考核体系。建立公众参与的公共文化服务考核评价制度和公共文化设施使用效能考核评价制度。加强评估结果应用，将评估结果与人事任免、评先奖优相挂钩。邀请人大代表、政协委员视察监督信息反馈制度，确保公共文化供给的针对性和目标性，实现供需有效对接。研究制定公众满意度指标，建立群众评价和反馈机制。全面推开第三方评估工作，重点排查基层文化设施有效利用情况，严禁占用、挪用、闲置现象，实现公共文化服务的有效供给。

（六）公共文化服务保障不断强化

1．加强经费保障。各县（市、区）要按照基本公共文化服务标准测算公共文化服务经费，纳入本级预算，确保每年文化事业经费投入有所增长。加大对乡镇（街道）综合文化站、村（社区）综合文化服务中心等公共文化设施建设和管理补助力度，进一步加强对农村文化建设的扶持和奖励。重视多元投入，积极引导和鼓励社会力量参与公共文化服务体系建设，形成政府主导、民间资金、社会团体和个人积极参与的投入机制。建立公共文化服务资金使用的监督和统计公告制度，确保公共文化投入经费专款专用。

2．加强人员保障。加强乡镇（街道）文化站队伍建设，在乡镇（街道）综合文化站按现有编制足额配备人员基础上，采用政府购买服务的方式达到国家公共文化服务体系示范区创建标准（东部）要求；行政村和社区设立公共文化服务岗位，所需经费由公共财政补贴或采取政府购买方式落实。加大对领军文化人才的激励，发挥文化领军人物的品牌集聚效应，形成专业文化人才梯队。市级公益性文化事业单位业务人员占职工总数不低于75%，县级公益性文化事业单位业务人员占职工总数不低于80%。加强业余文化骨干、文化志愿者队伍建设，每个社区、村业余文艺团队不少于3支。加强优秀民间文艺队伍的评选和管理。

3．健全培训机制。把公共文化服务内容纳入干部培训计划和市委党校、行政学院、干部学院教学体系。县级公益性文化事业单位在职员工参加脱产培训时间每年不少于15天，乡镇（街道）、村（社区）基层文化专兼职人员参加集中培训时间每年不少于5天。县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）基层文化专兼职人员参加全国基层文化队伍远程网络培训时间每年不少于60课时。

4．根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》中公共文化设施选址征求公众意见制度，新建、改建、扩建居民住宅区规划和建设配套公共文化设施制度，公共文化服务表彰和奖励制度等，结合我市实际情况，制定相应地方性法规规章，细化内容、方法和程序，推进公共文化服务工作的规范化和制度化。

5．开展示范区创建制度研究设计。以“温州市促进公共文化充分发展创新实践研究”为课题研究方向，从城乡群众文化需求调查研究切入，着眼解决乡村、海岛公共文化服务供需不充分、城乡公共文化发展不均衡等问题，探索以百姓需求为核心的全方位、多维度的社会参与公共文化服务模式和公共文化设施资源配置的连锁供给模式，以满足人民群众对文化生活的新期待为动力，探讨公共文化品质服务、精准服务的有效路径，力求推出一批调研成果，通过相应的制度机制创新，形成工作经验，为全国解决同类难题提供示范样本。

6．创新公共文化服务体系建设体制机制、服务方式和手段。坚持政府主导、社会参与和分类指导的原则，整合全市各类公益性文化场馆的资源，不断创新公共文化服务内容和服务方式，形成具有温州特色的公共文化服务模式，在全省乃至全国产生较大影响。

7．开展公共文化服务的国际合作与交流，积极参与“一带一路”“东亚文化之都”“欢乐春节”“文化睦邻”等文化交流活动。组织“乡音使者艺术团”“侨界艺术团”开展对外文化交流活动，让公共文化服务惠及在外温州人。

8．涉及新闻出版、广播电视、体育等部门的工作内容，按照国家基本公共文化服务指导标准、浙江省公共文化服务实施标准和部门有关要求，达到相应标准。

9．涉及教育、工会、共青团、妇联、文联、社科联、科协等部门的工作内容，达到国家和浙江省现代公共文化服务体系建设的相关政策要求。

五、实施步骤

申报创建国家公共文化服务体系示范区是一项系统的、长期的、可持续发展的战略任务，是“文化温州”建设的重要组成部分。具体工作步骤分四个阶段。

（一）论证及申报阶段（2017年7月－2018年3月）。根据《文化部、财政部关于开展第四批国家公共文化服务体系示范区（项目）创建工作的通知》，对标《第四批国家公共文化服务体系示范区（项目）创建标准（东部）》要求，拟定申报创建方案，邀请专家指导，修订《温州市创建国家公共文化服务体系示范区规划》，制定制度设计课题的研究方案。赴京参加第四批国家公共文化服务体系示范区创建申报答辩。等待第四批国家公共文化服务体系示范区（项目）创建资格名单公布。

（二）动员部署、政策出台阶段（2018年4月－2018年8月）。依据文化和旅游部、财政部《关于公布第四批国家公共文化服务体系示范区（项目）创建资格名单的通知》，市委、市政府成立国家公共文化服务体系示范区创建工作领导小组，召开全市国家公共文化服务体系示范区创建动员大会，全面部署示范区创建工作；印发创建规划、实施意见、成立创建工作领导小组等文件；完成《温州市促进公共文化充分发展创新实践研究》制度设计课题的论证、提纲撰写工作。

（三）具体实施、全面创建阶段（2018年9月－2019年10月）。把国家公共文化服务体系示范区创建工作纳入经济社会发展规划，纳入对各级政府和相关职能部门目标责任制考核。根据示范区创建要求，对照创建标准，落实创建规划，本着加大投入、先易后难、突出重点、逐步推进的原则，咬定工作目标，抓住项目载体，落实实施主体，打造区域亮点，加快公共文化服务体系各项建设步伐。

（四）巩固提高与验收阶段（2019年11月－2020年10月）。加强过程管理，转化制度设计研究成果，及时总结示范区创建过程中形成的经验和做法。建立市领导联系督导机制，督查完成情况，协调解决问题，推进创建工作。巩固提升示范区创建成效。做好示范区创建迎检工作，加大宣传力度，形成亮点和示范，不断提高人民群众的文化获得感和满意度。

六、工作要求

（一）强化督查指导。市创建工作领导小组要对照国家创建标准和《温州市创建国家公共文化服务体系示范区责任分解表》，加强对本规划各项工作的指导。建立创建工作督查考核和定期通报机制，把创建工作纳入市委、市政府对各地各部门年度工作目标考核的内容，对分解任务实施跟踪督查考核。

（二）强化工作落实。各责任单位要严格对照《温州市创建第四批国家公共文化服务体系示范区主要指标一览表》（附件1）和《2018－2020年温州市公共文化设施建设提升项目计划表》（附件2），将各项工作列入重要议事日程，作为抓发展的核心环节，与经济社会发展及本部门、本单位的年度工作一起规划、一起部署、一起实施。

（三）强化联动协作。建立健全部门协同工作机制，各责任单位要尽心履责，加强联动协作，扎实推进各项工作。各学术机构、大专院校、企事业单位、社会团体等要充分发挥各自作用，积极参与到示范区创建工作中来。

（四）强化人才支撑。吸引聚集专家学者和相关专业技能人才组建文化名人专家库，开展课题研究、活动策划和授课培训等，提升公共文化建设决策水平和活动影响力。加强基层公共文化服务机构的队伍建设，充实基层文化干部队伍。

（五）强化氛围营造。加强创建工作的宣传和动员，制定创建宣传工作方案，在市级媒体报刊设立示范区创建专栏，在《中国文化报》等省级以上媒体展示宣传创建成果，形成全社会关心创建、参与创建和监督创建的良好氛围。

附件：1．温州市创建第四批国家公共文化服务体系示范区主要指标一览表

2．2018－2020年温州市公共文化设施建设提升项目计划表（市、县重大项目）

附件1

温州市创建第四批国家公共文化服务体系示范区主要指标一览表

| 序号 | 指标项目 | 创建标准（东部地区） | 项目现状 （数据截至2017年底） | 创建目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、重点指标项目（共15项） |
| 1 | 市有公共图书馆、文化馆、博物馆等公共文化设施 | 设置率100% | 图书馆2个，文化馆1个，博物馆1个。 | “三馆”设置率100%，并按《浙江省公共文化服务保障条例》要求，启动建设温州市美术馆，新建温州市非遗馆、世界温州人博物馆。 |
| 2 | 乡镇（街道）综合文化站 | 设置率100% | 全市185个乡镇（街道），有163个已设置综合文化站，设置率88.1%。 | 设置率100% |
| 3 | 乡镇（街道）综合文化站 | 面积达标率100%； 服务人口在5万人（含）以上的，建筑面积不低于1500平方米； 服务人口3-5万的，建筑面积不低于1000平方米； 服务人口3万人以下的，建筑面积不低于500平方米； 室外活动场地均不低于600平方米。 | 全市185个乡镇（街道），有22个未设置综合文化站，16个面积未达标，面积达标率90.18%。 | 面积达标率100%；扶持提升30个薄弱乡镇综合文化中心。 |
| 4 | 村（社区）基层综合文化服务中心 | 建筑面积≥200平方米 配套建设群众文化活动广场。 | 部分未达标 | 力争实现90%以上的村（社区）综合文化服务中心面积达标，配套建设群众文化活动广场；扶持提升300个薄弱村（社区）综合文化服务中心，新建农村文化礼堂1500个。 |
| 5 | 制定本地基本公共文化服务目录并组织实施 | 出台本地公共文化服务目录，标准要高于浙江省平均水平，并全面落实。 | 未制定 | 依据国家指导目录和浙江省实施标准，制定具有温州特色的市、县两级公共文化服务目录，高于浙江省平均水平。 |
| 6 | 县级文化馆建立总分馆制 | 按照国务院五部委文件要求建立总分馆制。 | 部分县（市、区）未建立 | 制定文化馆总分馆制实施方案并实施。实现文化馆设施成网、资源共享、上下联通、服务优质。 |
| 7 | 市级文化馆数字资源建设 | 建成3个地方特色数字资源库。 | 未建立 | 建成3个地方特色数字资源库，对外提供服务。 |
| 8 | 市级博物馆数字资源建设 | 建成2个地方特色数字资源库。 | 已建有1个 | 建成2个地方特色数字资源库，对外提供服务。 |
| 9 | 统筹实施重大数字文化工程 | 建成综合性服务平台， 提供一站式服务。 | 图书馆、文化馆、博物馆等单位独立建有功能单一的信息平台，未建成全市综合性一站式服务平台。 | 打造“温州文化云”平台，依托“政务云”的硬件设施，整合宣传文化点单服务平台和新闻信息平台，统筹数字图书馆、博物馆、文化馆等有效资源，构建标准统一、互联互通的公共文化综合数字服务平台，统筹实施文化信息资源共享、数字图书馆推广工程、数字文化馆、数字博物馆建设、直播卫星广播电视公共服务、农村数字电影放映、数字农家书屋、城乡电子阅报屏建设等项目。 |
| 10 | 培育和促进文化消费 | 出台培育和促进文化消费的相关政策； 有公益性演出补贴制度； 商业演出和电影放映中有低价场次或门票。 | 有公益性演出补贴制度； 商业演出和电影放映中有低价场次或门票。 | 出台培育和促进文化消费的相关政策，完善市民卡“文化消费”业务功能。 |
| 11 | 公共文化服务体系建设协调机制 | 建立协调机制，管理制度完善，协调有力，公共文化项目在基层实现有效统筹。 | 未建立 | 建立我市公共文化服务体系建设协调机制，成立温州市公共文化服务体系建设协调组，负责市级公共文化服务体系建设重大事项的协商和部署。 |
| 12 | 资金保障 | 按照基本公共文化服务标准测算经费，纳入预算、安排资金； 人均文化事业费（按常住人口计算）处于浙江省领先水平； 建立公共文化服务资金使用的监督和统计公告制度。 | 人均文化事业费129元 （按常住人口计算）； 已建立公共文化服务资金监督检查和绩效评价机制。 | 按照基本公共文化服务标准测算公共文化服务经费，并纳入本级预算，安排当地常住人口享有基本公共文化服务所需的资金； 完善公共文化服务资金监督检查和绩效评价机制；建立公告制度，每年进行一次公告。 |
| 13 | 乡镇（街道）综合文化站工作人员配备 | 乡镇（街道）综合文化站人员编制3名以上。 | 全市185个乡镇（街道）综合文化站只有54个达标。 | 乡镇（街道）综合文化站按现有编制足额配备人员基础上，采用政府购买服务的方式达到国家公共文化服务体系示范区创建标准（东部）要求； |
| 14 | 行政村和社区至少有1名公共财政补贴的工作人员 | 配备率100% | 配备率26.31% | 行政村和社区设立公共文化服务岗位，所需经费由公共财政补贴或采取政府购买方式落实。 |
| 15 | 开展公共文化服务体系制度设计研究工作 | 形成具有普遍示范价值的制度成果。 | 已经启动 | 完成课题研究，出台相关配套政策，形成具有普遍示范价值的制度成果。 |
| 二、一般指标项目（共57项） |
| 1 | 公共文化设施 | 设施完善，布局合理，网络健全，符合国家相关建设标准，每千人占有公共文化服务设施面积达到本省的先进水平。 | 每千人拥有群众文化设施建筑面积96.783平方米，位列全省第二。 | 每千人占有公共文化服务设施面积保持本省先进水平。 |
| 2 | 县级公共图书馆 | 设置率100% | 设置率100%。11个县（市、区）各有图书馆1个 | 永嘉县图书馆新馆、平阳县图书馆新馆建成。 |
| 3 | 市、县两级公共图书馆达部颁级别 | 二级以上 | 市、县两级图书馆均为部颁一级图书馆 | 保持一级 |
| 4 | 人均占有藏书 | ≥1册 | 1.2册 | 1.5册 |
| 5 | 平均每册藏书年流通率 | ≥1次 | 1.1次 | ≥1.1次 |
| 6 | 人均年增新书 | ≥0.06册 | 0.15册 | 0.15册 |
| 7 | 人均到馆 | ≥0.6次 | 2次 | ≥2次 |
| 8 | 县级文化馆 | 设置率100% | 设置率100%，11个县（市、区）各有文化馆1个。 | 洞头区文化馆新馆、永嘉县文化馆新馆、平阳县文化馆新馆建成。 |
| 9 | 市、县两级文化馆达部颁级别 | 二级以上 | 除洞头文化馆为部颁二级馆外，其他均为部颁一级馆。 | 全部达部颁一级标准 |
| 10 | 乡镇（街道）综合文化站 | 功能完备率100% | 现有综合文化站设有多功能厅、图书室、培训教室和共享工程活动室等并配备相应设备，有室外活动场地。 | 功能完备率100% |
| 11 | 村（社区）基层综合文化服务中心 | 90%的村（社区）建有基层综合文化服务中心。 | 85.6%的村（社区）建有基层综合文化服务中心。 | 确保90%以上的村（社区）建有基层综合文化服务中心。 |
| 12 | 建立文化扶贫机制 | 机制完善，效果显著 | 部分开展 | 针对省级贫困县开展文化扶贫工作。 |
| 13 | 建立特殊群体服务工作机制 | 机制完善，效果显著 | 初步建立相关制度 | 出台针对老年人、未成年人、残疾人、务工人员、农村留守妇女儿童、生活困难群众、新居民等特殊群体开展公共文化服务的相关政策。 |
| 14 | 公共文化服务机构有面向特殊群体的服务区域或项目 | 设置率100% | 部分设置 | 设置率100%，并开展服务。 |
| 15 | 建立健全公共文化设施管理制度和服务规范 | 公共文化设施建立全面的标准规范。 | 部分建立 | 全面建立 |
| 16 | 建立群众文化需求反馈机制 | 机制建立，成效显著。 | 初步建立 | 全面建立 |
| 17 | 提供“菜单式”“订单式”服务 | 服务方式创新，效果显著。 | 初步建成和试点 | 提供“菜单式”“订单式”服务，形成服务品牌。 |
| 18 | 区域公共文化服务共建共享 | 全域覆盖 | 部分实现共建共享 | 采用设立图书分馆、馆外流通点等方式，推进农家书屋、职工书屋与公共图书馆服务体系的资源整合，实现共建共享。 |
| 19 | 公共图书馆、文化馆（站）、博物馆、美术馆、科技馆等免费或优惠开放 | 100%免费开放； 地方政府分担免费开放经费100%落实。 | 100%免费开放 | 100%免费开放； 地方政府分担免费开放经费100%落实；服务人次逐年增加。 |
| 20 | 有基本公共文化服务内容目录并公示 | 公示内容完备。 | 部分建立公示制度 | 明确服务内容、服务时间、服务规则、服务流程，形成规范化“服务目录”并在明显位置公示。 |
| 21 | 美术馆、文化馆、图书馆、博物馆、科技馆形成2个以上品牌服务项目 | 100%地市级馆有2个以上品牌服务项目； 100%县级馆有品牌服务项目。 | 品牌服务项目基本建立 | 提升服务内涵，做大做强品牌。 |
| 22 | 文化馆、图书馆、博物馆每周服务时间达标 | 100%达标； 公休日正常开放、错时开放。 | 100%达标 | 市级公共图书馆每周开放时间不少于76小时，县级图书馆每周开放时间不少于60小时，文化馆、博物馆每周开放时间不少于56小时，乡镇（街道）综合文化站每周开放时间不少于42小时。实行错时开放，加强精准服务。 |
| 23 | 其他《公共文化服务保障法》规定的公共文化设施免费开放 | 有政策并实施， 100%设施有免费服务项目。 | 部分设施有免费服务项目 | 制定政策并实施 |
| 24 | 每个行政村每月看1场电影 | 100%的村达标； 院线上映不足两年的国产新片比例不低于1/3。 | 送电影下乡51396场 | 推进农村电影放映工作，完成放映场数。推动农村公益电影由“流动向固定、室外向室内”的转变。 |
| 25 | 每个行政村每年看5场以上戏剧或文艺演出 | 100%的村达标。 | 年均看5场戏剧或文艺演出 | 确保达标 |
| 26 | 县级图书馆建立总分馆制 | 按照《公共图书馆法》和国务院五部委文件要求建立总分馆制。 | 已全面建立总分馆制 | 完善总分馆制，实现通借通还，促进公共图书馆服务向城乡基层延伸。总馆加强对分馆和基层服务点的业务指导。 |
| 27 | 市、县配置流动服务车并开展流动服务 | 100%配置（包括社会化方式配备）； 有完善的运行保障措施。 | 市级图书馆配有8台图书馆流动车。 | 市、县两级图书馆、文化馆各配备1台以上流动服务车，或以购买社会服务方式开展流动服务。 |
| 28 | 图书馆每年下基层服务 | 60次/馆 | 全市共2179次，平均每馆167次。 | 确保达标 |
| 29 | 文化馆每年下基层服务 | 流动演出15场/馆 流动展览12场/馆 | 每馆平均开展流动演出18场，流动展览13场。 | 确保达标 |
| 30 | 市、县两级图书馆、文化馆数字资源提供能力和远程服务能力 | 具有 | 市、县两级图书馆具有数字资源提供能力和远程服务能力。 | 市、县两级图书馆、文化馆各自建成数字资源库以及服务网站，实现对全市各街镇、村居提供远程访问服务。 |
| 31 | 建立网上图书馆（市、县两级公共图书馆100%建有网站） | 100%建有网站， 服务功能达标。 | 100%建有网站 | 确保服务功能达标 |
| 32 | 建立网上博物馆（市级博物馆建有网站） | 建有网站， 服务功能达标。 | 建有网站 | 确保服务功能达标 |
| 33 | 建立网上文化馆（市、县两级文化馆100%建有网站） | 100%建有网站， 服务功能达标。 | 100%建有网站 | 确保服务功能达标 |
| 34 | 市级公共图书馆数字资源建设 | 建成4个地方特色数字资源库。 | 建有18个地方特色数字资源库。 | 完善并更新内容 |
| 35 | 市级非遗馆数字资源建设 | 推进数字化建设 | 建有2个地方特色数字资源库。 | 完善并更新内容 |
| 36 | 市级公共图书馆可提供服务的数字资源 | ≥30TB | 60TB | 开展数字资源服务 |
| 37 | 县级公共图书馆可提供服务的数字资源 | ≥4TB | 4TB | 开展数字资源服务 |
| 38 | 乡镇(街道)综合文化站数字服务能力 | 无线网络覆盖， 数字服务项目健全。 | 无线网络覆盖 | 配备数字文化设施，具备数字文化服务能力，通过固定上网终端、网络电视、手机等多种方式能访问使用文化共享工程数字服务产品，以及图书馆、文化馆、博物馆、美术馆等单位的数字服务资源。 |
| 39 | 村（社区）综合文化服务中心数字服务能力 | 无线网络覆盖， 数字服务项目健全。 | 无线网络覆盖 | 配备数字文化设施，具备数字文化服务能力，通过固定上网终端、网络电视、手机等多种方式能访问使用文化共享工程数字服务产品，以及图书馆、文化馆、博物馆、美术馆等单位的数字服务资源。 |
| 40 | 建立政府向社会力量购买公共文化服务机制 | 出台指导性意见和目录，资金纳入财政预算，取得明显成效。 | 已部分建立采购目录 | 出台《温州市鼓励和引导社会力量参与公共文化服务的实施办法》，促进公共文化服务提供主体和提供方式多元化。 |
| 41 | 文化志愿服务 | 示范区建立公共文化服务志愿者工作机制，有制度、有项目、有队伍、有成效。 | 基本建立工作机制 | 建立文化志愿者注册招募、服务记录、管理评价和激励保障机制，形成志愿服务品牌。每万人拥有注册志愿者数2000人。 |
| 42 | 培育和发展公共文化服务领域的社会组织 | 实施群众文化团队扶持项目，有扶持资金； 公共文化类社会组织参与公共文化服务供给。 | 有群众文化团队扶持资金 | 实施乡村艺术团等项目，形成建设运行长效机制，建立活动交流平台，推动公共文化服务社会化发展。 |
| 43 | 公共文化机构建立法人治理结构 | 落实中宣部等七部门《关于深入推进公共文化机构法人治理结构改革的实施方案》要求，市级和有条件的县级公共图书馆、博物馆、文化馆、科技馆等建立法人治理结构。 | 部分建立 | 制定出台《温州市公共文化机构推进法人治理结构改革的实施方案》，全市县以上公共文化事业单位基本完成理事会组建工作，鼓励乡镇综合文化站开展法人治理结构改革。 |
| 44 | 公共文化机构管理运行机制 | 建立公共文化设施资产统计报告制度、公共文化服务开展情况的年报制度，健全安全管理制度。 | 部分建立 | 全部建立 |
| 45 | 落实《公共文化服务保障法》相关制度 | 公共文化设施选址征求公众意见制度； 新建、改建、扩建居民住宅区规划和建设配套公共文化设施制度； 公共文化服务表彰和奖励制度。 | 未建立 | 落实公共文化设施选址征求公众意见制度，推进新建、改建、扩建居民住宅区规划和建设配套公共文化设施制度，完善公共文化服务表彰和奖励制度。 |
| 46 | 建立以效能为导向的多元评价机制 | 绩效考核制度完善； 建立公众参与的公共文化服务考核评价制度和公共文化设施使用效能考核评价制度； 重大文化项目的绩效考评机制完善； 建立群众评价和反馈机制； 引入第三方评价机制。 | 部分建立 | 健全绩效考核制度，将公共文化服务体系建设内容纳入全市绩效考核指标，并加大分值比重； 将公共文化服务绩效考核结果纳入各级领导班子和党政领导干部的绩效考核体系，作为班子评优和干部晋升的重要参考依据； 组织公众参与公共文化服务体系考核评价，将考核评价结果作为激励和改进工作的重要依据； 对重大文化项目资金使用、实施效果、服务效能等实行监督和评估，适时开展绩效评估检查； 制定并完善公众满意度指标，建立健全群众评价和反馈机制； 引进第三方机构，每年对公共文化服务的建设、管理、运行、效能进行独立评价。 |
| 47 | 市、县公益性文化事业单位业务人员占比 | 市级公益性文化事业单位业务人员占职工总数比例不低于75%； 县级公益性文化事业单位业务人员占职工总数比例不低于80%。 | 达标 | 确保达标 |
| 48 | 市、县级公益性文化单位在职员工参加脱产培训时间每年不少于15天 | 有培训计划 100%单位达标 | 达标 | 制订培训计划 100%单位达标 |
| 49 | 乡镇（街道）、村（社区）基层文化专兼职人员参加集中培训时间每年不少于5天 | 有培训计划； 100%文化专兼职人员参加培训时间5天。 | 达标 | 制订培训计划； 100%文化专兼职人员参加培训时间5天。 |
| 50 | 县、乡、村基层文化专兼职人员参加全国基层文化队伍远程网络培训 | 每年达到60课时 | 达标 | 确保达标 |
| 51 | 建立业余文艺团队 | 每社区、村都有3支以上业余文艺团队 | 全市业余文艺团队10825支 | 每社区、村都有3支以上业余文艺团队，鼓励条件成熟的团队组建乡村艺术团。 |
| 52 | 学习宣传贯彻落实党的十九大精神、《公共文化服务保障法》《公共图书馆法》 | 已制定工作方案并贯彻落实； 党委中心组或全市各部门主要干部进行过学习培训； 开展了面向社会公众的宣传推广； 文化系统组织过专题培训。 | 已开展学习宣传贯彻落实党的十九大精神、公共文化服务保障法相关活动。 | 加强学习、宣传、贯彻和落实 |
| 53 | 公共文化服务创新 | 形成一批创新性做法和经验，在全国范围内具有较强的推广价值和示范意义，并产生较大影响。 | 城市书房、文化驿站、百姓书屋、市民文化节等公共文化创新项目在全省乃至全国形成较大影响。 | 形成一批在公共文化体制机制、内容方式、服务效能、社会化发展、绩效评价等方面有创新性的做法和经验，特色鲜明；在全国范围内具有较强的推广价值和示范意义；以多种方式开展宣传推广，并产生较大影响。 |
| 54 | 开展公共文化服务的国际合作与交流 | 积极参与“一带一路”“东亚文化之都”“欢乐春节”“文化睦邻”等文化交流活动。 | 建立“乡音使者艺术团”“侨界艺术团”等活动品牌。 | 组织“乡音使者艺术团”“侨界艺术团”开展对外文化交流活动，让公共文化服务惠及在外温州人。 |
| 55 | 广播电视“村村通”工程 | 覆盖率100% | 达标 | 覆盖率100% |
| 56 | 健身场地、设备和活动 | 达标率100% | 100% | 100% |
| 57 | 涉及教育、体育、工会、共青团、妇联、文联、社科联、科协等部门的工作内容 | 达到相关政策要求，成绩突出。 | 部分达到 | 达到相关政策要求，成绩突出。 |

附件2

2018-2020年温州市公共文化设施建设提升项目计划表（市、县重大项目）

| 序号 | 项目名称 | 基本（进展）情况 | 完成时间（建设期） | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市美术馆 | 启动建设，尽早建成投用。 | 2021年12月 | 待确定 |
| 2 | 温州市非遗馆 | 总建筑面积17000平方米，2018年立项，2020投入使用。 | 2020年12月 | 待确定 |
| 3 | 世界温州人博物馆 | 建筑面积3100平方米。 | 2018年12月 | 7159 |
| 4 | 温州市图书馆 | 馆舍整体改造和功能提升。 | 2018年12月 | 4700 |
| 5 | 温州市文化馆 | 馆舍整体改造和功能提升。 | 2019年10月 | 3500 |
| 6 | 洞头区文化馆 | 按部颁一级标准改扩建。 | 2019年12月 | 1000 |
| 7 | 洞头区东岙海洋民俗馆 | 改造原有渔村风貌特色的古民居，设置海洋民俗体验区、海洋创意文化设计展示区等功能区块。 | 2018年12月 | 300 |
| 8 | 瑞安市历史文化街区提升 | 新建文创工坊建筑面积1000平方米，非遗馆建筑面积1000平方米。 | 2018年12月 | 3000 |
| 9 | 永嘉县公共文化活动中心 | 总建筑面积6.72万平方米，其中文化馆12345平方米，博物馆7506平方米，昆剧团小剧场3419平方米，剧院3135平方米，青少年活动中心3163平方米，妇女活动中心2708平方米，老年活动中心2256平方米。处于室内装修阶段。 | 2018年12月 | 47600 |
| 10 | 永嘉县图书馆新馆 | 总建筑面积16000平方米，在建。 | 2019年12月 | 16500 |
| 11 | 永嘉县体育馆、游泳馆 | 建筑面积20772平方米，其中体育馆8950平方米，游泳馆6100平方米，羽毛球馆、乒乓球馆3050平方米。 | 2018年12月 | 21860 |
| 12 | 平阳县博物馆 | 总建筑面积10900平方米，在建。 | 2020年6月 | 10000 |
| 13 | 平阳县图书馆新馆 | 总建筑面积14000平方米，在建。 | 2019年12月 | 10000 |
| 14 | 平阳县文化艺术中心 | 总建筑面积21000平方米，含文化馆和剧院，在建。 | 2018年12月 | 15000 |
| 15 | 平阳木偶生态文化园 | 总建筑面积9800平方米，在建。 | 2020年6月 | 9000 |
| 16 | 平阳非遗馆 | 总建筑面积4000平方米。 | 2018年12月 | 1200 |
| 17 | 泰顺县文化艺术中心 | 建设博物馆、非遗馆、美术馆为一体的综合性场馆，总建筑面积16600平方米。完成重新选址工作，在做前期工作，2019年下半年开工建设。 | 2022年6月 | 18000 |
|  | 合 计 |  |  | 168819 （不含待确定项目） |